План мероприятий

по улучшению качества оказания услуг  муниципального учреждения культуры «Песоченский культурно – досуговый комплекс»

| № п\п | Мероприятие | Срок исполнения |  |  |  | Ответственный за выполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель: Открытость и доступность информации об организации культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по созданию официальных сайтов муниципальных учреждений культуры |  | до 20.01.2017 г. |  | Сироткина Н.Г. |  |  |  |
| 2. | Подготовка приказов о назначении ответственных лиц за работу с официальными сайтами учреждений культуры |  | до 20.01.2017 г. |  | Сироткина Н.Г. |  |  |  |
| 3. | Организация работы по заполнению общей информации об учреждениях культуры на официальных сайтах учреждений в сети «Интернет» |  | до 10.02.2017 г. |  | Сироткина Н.Г Разина Е.П. |  |  |  |
| 4. | Организация работы по размещению информации о деятельности учреждений культуры на официальном сайте учреждений в сети «Интернет» |  | постоянно |  | Сироткина Н.Г. Разина Е.П. |  |  |  |
| 5.. | Обеспечение своевременного размещения информации об учреждениях в сети Интернет в соответствии с приказом Минфина РФ от 21 июля 2011 г. N 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» |  | Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или внесения изменений в документы |  | Разина ЕП. |  |  |  |
| 6. | Разработка и утверждение планов учреждений культуры по улучшению качества деятельности с учетом итогов независимой оценки качества. Размещение указанного плана на официальных сайтах учреждений в сети Интернет. |  | до 10.02.2017 г. |  | Сироткина Н.Г. Разина Е.П. |  |  |  |
| Показатель: Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Изучения мнения жителей об удобстве графика работы учреждений культуры (проведение анкетирования) |  | до 01.04.2017 г. |  |  |  | Сироткина Н.Г. |  |
| 8. | Выполнение мероприятий по доступности услуг учреждений для лиц с ограниченными возможностями |  | В соответствии с планами МУК «Песоченский КДК» |  |  |  | Сироткина Н.Г. |  |
| 9. | Благоустройство и содержание прилегающих территорий |  | весь период |  |  |  | Сироткина Н.Г. |  |
| 10. | Предоставление дополнительных услуг в учреждениях культуры (свободный книгообмен, настольные и интерактивные игры, комнаты отдыха, стенды с информацией о событиях и проектах учреждения и т.д.) |  | В соответствии с планами МУК «Песоченский КДК» |  |  |  | Сироткина Н.Г. |  |
| Показатель: Время ожидания предоставления услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Соблюдение режима работы учреждений культуры |  | постоянно |  |  |  |  | Сироткина Н.Г. |
| 12. | Соблюдение графиков работы клубных формирований |  | постоянно |  |  |  |  | Сироткина Н.Г. |
| Показатель: Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Повышение квалификации специалистов учреждений культуры (курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы) |  | В соответствии с планами учреждений |  |  |  |  | Сироткина Н.Г. |
| 14. | Проведение бесед со специалистами и обслуживающим персоналом учреждения по правилам общения с посетителями |  | постоянно |  |  |  |  | Сироткина Н.Г. |
| Показатель: Удовлетворенность качеством оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Продолжить работу по использованию новых видов и форм досуговой деятельности в работе учреждения с учетом различных возрастных категорий населения |  | постоянно | Сироткина Н.Г. |  |  |  |  |
| 16 | Продолжить работу по повышение материально-технического обеспечения учреждений |  | В соответствии с планами учреждения | Сироткина Н.Г. |  |  |  |  |
| 17. | Проведение мониторинга удовлетворенности качеством предоставляемых услуг |  | 2 раза в год | Сироткина Н.Г. |  |  |  |  |
| 18 | Издание полиграфических материалов об учреждениях культуры |  | В соответствии с планами учреждений | Сироткина Н.Г. |  |  |  |  |

Директор МУК «Песоченский КДК»                                                            /Н.Г. Сироткина/